## Project_Tasks
STT | Module | Feature | Task Description | Planned-In | Assigned To | Done-In | Status | Notes
1 | Authentication | Login / Đăng nhập | Xác thực email & mật khẩu (BCrypt), tạo cookie phiên, điều hướng theo vai trò | Iteration 1 | quý 155 |  | Chưa làm | Auth/Login
2 | Authentication | Register / Đăng ký | Đăng ký tài khoản ứng viên / nhà tuyển dụng, validate dữ liệu, hash mật khẩu | Iteration 1 | quý 155 |  | Chưa làm | Auth/Register
3 | Authentication | Logout / Đăng xuất | Xoá cookie, kết thúc phiên đăng nhập | Iteration 1 | quý 155 |  | Chưa làm | Auth/Logout
4 | Authentication | Authorization / Phân quyền | Kiểm soát truy cập theo Role & Policy (Admin / Recruiter / Candidate) | Iteration 1 | quý 155 |  | Chưa làm | Middleware
5 | Guest | Home / Trang chủ | Trang giới thiệu + danh sách tin tuyển dụng nổi bật | Iteration 1 | quý 155 |  | Chưa làm | Home/Index
6 | Guest | Privacy / Chính sách | Trang thông tin, điều khoản sử dụng | Iteration 1 | quý 155 |  | Chưa làm | Home/Privacy
7 | Guest | Job Listing / Danh sách việc làm | Hiển thị các tin tuyển dụng công khai, phân trang | Iteration 1 | quý 155 |  | Chưa làm | Job/Index
8 | Guest | Job Search & Filter / Tìm kiếm & lọc | Tìm theo từ khoá; lọc theo ngành, loại hình, hình thức làm việc | Iteration 1 | quý 155 |  | Chưa làm | Job/Index
9 | Guest | Job Detail / Chi tiết tin | Xem mô tả công việc (render Markdown) + thông tin công ty | Iteration 1 | quý 155 |  | Chưa làm | Job/Detail
10 | Candidate | Apply Job / Ứng tuyển | Nộp CV (PDF) kèm thư giới thiệu; chống nộp trùng một tin | Iteration 2 | quý 155 |  | Chưa làm | Job/Apply
11 | Candidate | My Applications / Hồ sơ đã ứng tuyển | Theo dõi trạng thái các tin đã ứng tuyển | Iteration 2 | quý 155 |  | Chưa làm | Candidate/MyApplications
12 | Candidate | Withdraw / Rút hồ sơ | Huỷ ứng tuyển một tin đã nộp | Iteration 2 | quý 155 |  | Chưa làm | Candidate/MyApplications
13 | Recruiter | Dashboard / Bảng điều hành | Danh sách tin đã đăng + thống kê nhanh của nhà tuyển dụng | Iteration 1 | quý 486 |  | Chưa làm | JobPosting/Index
14 | Recruiter | Create Job / Đăng tin | Tạo tin tuyển dụng mới, soạn JD bằng Markdown editor (EasyMDE) | Iteration 1 | quý 486 |  | Chưa làm | JobPosting/Create
15 | Recruiter | Edit Job / Sửa tin | Cập nhật nội dung tin + trọng số chấm điểm AI | Iteration 1 | quý 486 |  | Chưa làm | JobPosting/Edit
16 | Recruiter | Job Detail / Chi tiết tin | Xem tin và truy cập danh sách ứng viên | Iteration 1 | quý 486 |  | Chưa làm | JobPosting/Details
17 | Recruiter | Applicant List / Danh sách ứng viên | Danh sách ứng viên theo tin, xem tổng quan hồ sơ | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | Application/ByJob
18 | Recruiter | Scoring Settings / Cài đặt chấm điểm | Đặt trọng số & tiêu chí must-have cho việc chấm AI | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | SaveScoreSettings
19 | Recruiter | AI Scoring / Chấm điểm AI | Chấm CV theo JD bằng AI, xử lý song song + thanh tiến trình | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | Application/ScoreOne
20 | Recruiter | Match Result / Kết quả AI | Popup chi tiết: điểm mạnh/yếu, kỹ năng khớp & còn thiếu | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | MatchModal
21 | Recruiter | Status Update / Đổi trạng thái | Cập nhật trạng thái ứng viên ngay trên danh sách | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | ChangeStatus
22 | Recruiter | Interview Scheduling / Hẹn phỏng vấn | Đặt lịch phỏng vấn và tự động gửi email mời | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | ScheduleInterview
23 | Recruiter | Bulk Interview Email / Mời PV hàng loạt | Chọn nhiều ứng viên và gửi email mời phỏng vấn cùng lúc | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | BulkInterview
24 | Recruiter | Applicant Detail / Chi tiết hồ sơ | Xem CV, kết quả AI, gửi email cho ứng viên | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | Application/Details
25 | Recruiter | CV Bank Import / Import CV | Tải CV (PDF) lên kho CV của nhà tuyển dụng | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | CvBank/Upload
26 | Recruiter | AI CV Parsing / Phân tích CV | AI trích xuất thông tin: họ tên, kỹ năng, kinh nghiệm... | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | CvBankService
27 | Recruiter | CV Folder / Thư mục CV | Tạo, xoá, di chuyển CV giữa các thư mục | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | CvBank/CreateFolder
28 | Recruiter | CV JD Scoring / Chấm CV theo JD | Chấm các CV trong thư mục theo mô tả công việc | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | ScoreCvOne
29 | Recruiter | CV Search & Filter / Tìm & lọc CV | Lọc CV theo kỹ năng, kinh nghiệm, thư mục | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | CvBank/Index
30 | Recruiter | Export CSV / Xuất CSV | Xuất danh sách CV ra file CSV | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | ExportCsv
31 | Recruiter | Company Profile / Hồ sơ công ty | Xem và cập nhật thông tin công ty | Iteration 1 | quý 486 |  | Chưa làm | Company/Edit
32 | Recruiter | Personal Profile / Hồ sơ cá nhân | Cập nhật thông tin cá nhân nhà tuyển dụng | Iteration 1 | quý 486 |  | Chưa làm | Profile/Edit
33 | Recruiter | SMTP Config / Cấu hình email | Thiết lập SMTP để hệ thống gửi email tự động | Iteration 2 | quý 486 |  | Chưa làm | Profile/Edit
34 | Admin | Admin Dashboard / Bảng điều khiển | Thống kê tổng quan toàn hệ thống | Iteration 2 | nam |  | Chưa làm | Admin/Index
35 | Admin | User Management / Quản lý người dùng | Danh sách người dùng toàn hệ thống | Iteration 2 | nam |  | Chưa làm | UserManagement/Index
36 | Admin | Lock / Unlock Account / Khoá tài khoản | Khoá hoặc mở lại tài khoản người dùng | Iteration 2 | nam |  | Chưa làm | UserManagement
37 | Admin | Role Assignment / Phân quyền | Gán vai trò (Admin / Recruiter / Candidate) cho người dùng | Iteration 2 | nam |  | Chưa làm | UserManagement
38 | Admin | Job Moderation / Quản lý tin | Danh sách tin tuyển dụng toàn hệ thống | Iteration 2 | nam |  | Chưa làm | JobManagement/Index
39 | Admin | Job Approval / Duyệt tin | Duyệt, ẩn hoặc xoá tin của mọi công ty | Iteration 2 | nam |  | Chưa làm | JobManagement/Details